## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Horas estimadas	Horas Insumidas
Instalar git	19/08/12	30 min	20 min
Crear una cuenta en GitHub	19/08/12	5 min	3 min
Instalar Ruby y herramientas complementarias	20/08/12	30 min	45 min
Crear un repositorio en su cuenta GitHub	20/08/12	10 min	8 min
Agregar al repositorio el archivo adjunto y asegurarse que lo pueden ver en la pagina de github	20/08/12	15 min	40 min
Contestar este mail indicando la dirección de mail que van a utiilzar para recibir los mails del grupo google	18/08/12	2 min	1 min

Leer el articulo “No Silver bullet”	25/08/12	60 min	80 min
Buscar informacion de personajes de la informatica	26/08/12	60 min	50 min
Generar documento “personajes_de_la_informatica”	26/08/12	30 min	40 min
Generar documento “no_silver_bullet”	29/08/12	30 min	40 min
Mirar serie The IT crowd	24/08/12	120 min	80 min
Averiguar sobre la Fifa de la informatica	29/08/12	40min	45 min

Leer el articulo “No Silver bullet”	01/09/12	30 min	50 min
Responder la guia	02/09/12	60 min	90 min
Constestar el cuestionario de la primera iteración	02/09/12	10 min	15min

Leer el capitulo “Crunching Knowledge”	09/09/12	60 min	90 min
Constestar la guia	09/09/12	30 min	30 min

hacer ejercicio “Snaker”	12/09/12	20 min	20 min
leer el articulo Analisis,Planificacion y estimacion Agil	15/09/12	140 min	120 min
Responder la guia	16/09/12	30 min	30 min

Jugar con balsamiq	19/09/12	30 min	30 min

Identificacion de MMF	25/09/12	40min	30 min
Creacion del prototipo de pantalla asignado	26/09/12	60 min	50 min
Identificacion de stories del asistente	24/09/12	15 min	15min

Leer el articulo y averiguar sobre el Scrum Master	30/09/12	100 min	90 min
Responder cuestionario de la segunda iteracion	30/09/12	15 min	20 min

Completar features y pantallas pendientes	03/10/12	60 min	120 min

Realizacion de tarea http	08/10/12	80 min	60 min
Completar features pendientes	09/10/12	40min	40 min

Reescribir features	14/10/12	120 min	155 min

Leer el articulo de estimacion y planificacion	20/10/12	50 min	50 min
Completar la story	21/10/12	180 min	480 min

Completar story de calificacion	28/10/12	60 min	140 min