## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Horas estimadas	Horas Insumidas
Instalar git	19/08/12	30 min	20 min
Crear una cuenta en GitHub	19/08/12	5 min	3 min
Instalar Ruby y herramientas complementarias	20/08/12	30 min	45 min
Crear un repositorio en su cuenta GitHub	20/08/12	10 min	8 min
Agregar al repositorio el archivo adjunto y asegurarse que lo pueden ver en la pagina de github	20/08/12	15 min	40 min
Contestar este mail indicando la dirección de mail que van a utiilzar para recibir los mails del grupo google	18/08/12	2 min	1 min